## Presupuesto
Gimnasio del Criterio · Presupuesto en USD (12 meses) · Borrador v1, valores estimados: ajustar con costos reales
Rubro | Detalle | Unidad | Cantidad | Valor unitario (USD) | Total (USD)
1. Talento humano | Director del proyecto (dedicación parcial) | mes | 12 | 500
1. Talento humano | Coordinador pedagógico (medio tiempo) | mes | 12 | 700
1. Talento humano | Facilitadores de campo (2 personas, meses 3 a 10) | mes-persona | 16 | 800
1. Talento humano | Apoyo administrativo y contable | mes | 12 | 100
2. Plataforma y contenidos | Plataforma web de retos en familia con Oki (diseño, desarrollo, hosting 12 meses) | global | 1 | 5500
2. Plataforma y contenidos | Producción de videos cortos de los retos para el kit | global | 1 | 1000
3. Materiales | Kits físicos de retos para aulas (5 por colegio, 6 colegios) | kit | 30 | 90
3. Materiales | Guías impresas para docentes | unidad | 30 | 20
4. Evaluación | Aliado académico: diseño y análisis de la prueba antes y después | global | 1 | 3500
5. Formación y cierre | Taller docente (refrigerios y materiales) | docente | 30 | 40
5. Formación y cierre | Laboratorio de propuestas y evento de cierre (logística, transporte rural, refrigerios) | global | 1 | 2200
6. Divulgación | Diseño del kit abierto, piezas de comunicación y publicación | global | 1 | 1900
7. Gastos financieros y legales | Pólizas, gastos bancarios y diferencia en cambio | global | 1 | 1500
8. Imprevistos | Cerca del 3% | global | 1 | 1500
TOTAL
Talento humano / total
Nota: la convocatoria pide el presupuesto en USD. Convertir a pesos con la TRM vigente y reservar un rubro para diferencia en cambio (ya incluido en el rubro 7).

## Cronograma
Gimnasio del Criterio · Cronograma de 12 meses
Fase / actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
1. Alistamiento: acuerdos con colegios, consentimientos y ajuste del circuito | bar: Mes 1 to Mes 2
2. Diseño de los 16 retos y la guía docente | bar: Mes 1 to Mes 2
3. Formación docente (taller de 12 horas) | bar: Mes 3
3. Medición inicial (prueba antes) | bar: Mes 3
4. Circuito de 16 retos en el aula, con acompañamiento | bar: Mes 4 to Mes 8
5. Plataforma web de retos en familia: desarrollo | bar: Mes 2 to Mes 3
5. Retos en familia: operación | bar: Mes 4 to Mes 9
6. Laboratorio de propuestas y presentación en espacios reales | bar: Mes 8 to Mes 9
7. Medición final (prueba después) y análisis | bar: Mes 10 to Mes 11
7. Kit abierto: diseño y publicación | bar: Mes 10 to Mes 12
Divulgación y evento de cierre | bar: Mes 12
Informe parcial (segundo desembolso: 50% de ejecución) | bar: Mes 6
Informe final (último desembolso) | bar: Mes 12
Nota: el mes 1 empieza con la firma del convenio (los seleccionados se anuncian el 16 de diciembre de 2026). Ajustar al calendario escolar de Rionegro; el circuito tiene 4 semanas de margen.